这份项目计划大纲基于您提供的《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》编写 。作为软件项目经理，我将该项目拆解为启动、设计、开发、测试及部署五个核心阶段，并为后续的甘特图绘制与迭代优化预留了管理接口。

## 一、 项目背景与目标

本系统旨在建立覆盖云南省、市、企业三级的数据采集网络，实现企业基础信息备案、月度就业失业数据上报、多维汇总分析及国家级数据对接 。核心目标是确保就业监测数据的准确性、时效性与安全性。

## 二、 阶段性里程碑计划

为了便于后续甘特图的绘制，建议将项目分为以下四个关键里程碑：

| 里程碑 | 核心交付物 | 预计关键节点 |
| --- | --- | --- |
| M1: 需求基准化 | 需求规格说明书 (SRS)、原型设计稿 | 第 2-3 周 |
| M2: 核心功能完成 | 企业备案模块、数据填报模块、省市审核逻辑 | 第 6-8 周 |
| M3: 数据分析上线 | 多维分析引擎、图表展示、报表导出功能 | 第 10-12 周 |
| M4: 系统试运行 | UAT 测试报告、全省企业试点上报数据 | 第 14-16 周 |

## 三、 功能分解结构 (WBS) 概要

根据工作说明书，系统开发将围绕三类角色展开 ：

### 1. 企业端：采集入口

- 企业备案模块：实现组织机构代码校验、行业及性质下拉选择等基础信息采集 。

- 月度填报模块：开发“建档期”与“调查期”对比逻辑，特别是当岗位减少时的原因必填项校验 。

- 状态查询与修改：密码维护及历史报送状态跟踪 。

### 2. 管理端（省/市）：审核与分析

- 审批流引擎：市级初审 -> 省级复核 -> 汇总上报部委的任务流 。

- 多维分析中心：基于地区、行业、企业性质的岗位变动趋势分析（折线图、饼图） 。

- 系统运维管理：上报时限设置（开关控制）、角色与权限配置、系统资源监控 。

### 3. 数据接口

- 国家系统对接：实现与国家失业监测系统的数据交换接口 。

## 四、 针对甘特图绘制的指示

在将此计划转化为甘特图（Gantt Chart）时，请务必体现以下逻辑依赖：

- 关键路径依赖：

  - “企业备案功能”必须先于“数据填报功能”完成。

  - “权限管理模块”需在任何功能模块进入联调前完成，以支撑三级用户权限隔离 。

- 前置条件：

  - 在开发“趋势分析”前，必须具备至少两个调查期的模拟数据储备 。

- 缓冲时间 (Buffer)：

  - 由于涉及全省企业，在“数据导出”与“大数据量汇总”环节应预留性能优化时间 。

## 五、 后续迭代优化建议

为了支持系统的持续优化，建议在初期计划中预留以下“迭代槽位”：

- UI/UX 迭代：在 M1 原型确认后，根据企业用户反馈优化填报表单的易用性。

- 异常原因库扩展：工作说明书中已定义了初步的“减少原因”列表 ，后续需预留接口以支持根据政策变化动态调整原因字典。

- 预警机制升级：后期可考虑在多维分析基础上增加“失业预警阀值”触发通知功能 。

## 六、 风险管理要点

- 数据完整性风险：需在代码层面严格限制 9 位组织机构代码、6 位邮编等格式校验 。

- 政策性变动风险：上报时限与填报项可能随部委要求调整，系统需具备高配置化能力。

这个大纲为您提供了一个稳固的框架。您可以据此在 Microsoft Project 或 Excel 中细化具体工期，生成第一版正式的甘特图。